**附件1**

报价表

 金额单位：人民币（元）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目概况 | 数量及单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 | 北海市中医医院门诊楼一站式服务中心施工方案 | **一、概况**由于服务中心的现有条件无法满足医院的需求，现对服务中心升级改造，按现场现有条件规划改造后服务站使用面积40平方。**二、实施方案**施工临时围档，拉好警戒线，满足安全文明施工，实行专人管理、工人需持证上岗，清扫好现场垃圾，符合医院卫生管理要求，材料和机具堆放整齐，确保安全生产。施工方面各类人员要具备相应资质，如有切割电焊等，必须有焊工证和动火许可证。需委派专职安全管理人员负责工程安全生产。**三、工艺要求**1.改好地面排水。2.拆除原有不锈钢宣传栏。3.核酸检测室向门诊大楼正大门移3米，改好水电。4.车棚顶要加宽加长。5.用水泥砂石抬高地面35公分，铺好地板砖。6.按甲方要求做好铝合金推拉门、窗。7.用泡沫砖做墙体，水泥、砂、抹灰。8.内外墙涂刷好内外墙涂料。9.厅中间做好服务台。10.改好水电（工人需持电工证上岗）。11.做好集成吊顶（加厚轻钢龙骨打底、封国标600\*600铝质天花板0.9mm厚度）。12.清理好垃圾。**四、质量要求：**合格。**五、保修期：**自接移交使用之日起，保修期按3年期限计算，其他详见合同约定。 | 1项 |  |  |
| 竞标总报价：（大写）人民币 （小写）¥  |
| 1.工期：自接到施工通知后二十五天内完成交付使用。2.交付地点：采购人指定地点。 |

**本项目报价包含在采购人指定地点交付所投产品时所产生的一切费用总和；包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、人工费、服务费、包装、运输、装卸、检测、试验、保险、税金、货到就位以及安装、调试、保修费等成本、税金及利润，采购人不再另外支付其他费用。**

法定代表人（负责人）或委托代理人签字：

报价人名称(公章) ：

 日期： 年 月 日

**附件2**

商务技术响应表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  序号 | 采购要求 | 供应商具体响应 | 响应/偏离 | 说明 |
| **商务部分** |
| 1 | **工期及服务地点：**1.自接到施工通知后二十五天内完成交付使用。2.交付地点：采购人指定地点。 |  |  |  |
| 2 | **付款方式：**签订合同后预付合同总金额的30%，工程验收合格后付30个工作日内付合同总金额的50%，保质期满后30个工作日内付剩余的20%。 |  |  |  |
| 3 | **报价要求：**报价包含在采购人指定地点交付所投产品时所产生的一切费用总和；包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、人工费、服务费、包装、运输、装卸、检测、试验、保险、税金、货到就位以及安装、调试、保修费等成本、税金及利润，采购人不再另外支付其他费用。 |  |  |  |
| 4 | **其他要求：**供应商必须承诺自行提供本项目的所有服务内容，不得转让或转包、分包。 |  |  |  |
| **技术部分** |
| 1 | **一、概况**由于服务中心的现有条件无法满足医院的需求，现对服务中心升级改造，按现场现有条件规划改造后服务站使用面积40平方。**二、实施方案**施工临时围档，拉好警戒线，满足安全文明施工，实行专人管理、工人需持证上岗，清扫好现场垃圾，符合医院卫生管理要求，材料和机具堆放整齐，确保安全生产。施工方面各类人员要具备相应资质，如有切割电焊等，必须有焊工证和动火许可证。供应商需委派专职安全管理人员负责工程安全生产。**三、工艺要求**1.改好地面排水。2.拆除原有不锈钢宣传栏。3.核酸检测室向门诊大楼正大门移3米，改好水电。4.车棚顶要加宽加长。5.用水泥砂石抬高地面35公分，铺好地板砖。6.按甲方要求做好铝合金推拉门、窗。7.用泡沫砖做墙体，水泥、砂、抹灰。8.内外墙涂刷好内外墙涂料。9.厅中间做好服务台。10.改好水电（工人需持电工证上岗）。11.做好集成吊顶（加厚轻钢龙骨打底、封国标600\*600铝质天花板0.9mm厚度）。12.清理好垃圾。**四、质量要求：**合格。**五、保修期：**自接移交使用之日起，保修期按3年期限计算，其他详见合同约定。 |  |  |  |

法定代表人（负责人）或委托代理人签字：

报价人名称(公章) ：

 日期： 年 月 日

**附件3**

北海中医医院门诊一站式服务中心改造工程量

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| 1 | 车棚顶部加宽加长人工费、材料费 | 平方 | 15 | 按原有材料增加，顶棚隔热镀锌板十10镀锌圆管十3\*3镀锌方管 |
| 2 | 拆除宣传栏人工费 | 米 | 18 | 分段拆除，按指定地方堆放 |
| 3 | 移核酸检测室人工费 | 项 | 1 | 向东移动3米左右 |
| 4 | 核酸检测室水电改造费 | 项 | 1 | 电路给排水改造 |
| 5 | 地面排水改造人工费、材料费 | 项 | 1 | 加做沉沙井 |
| 6 | 抬高地面人工费、材料费 | 立方 | 15 | 海螺水泥、沙、石子、搬运费 |
| 7 | 铺地砖人工费、材料费 | 平方 | 40 | 600\*600防滑地板砖、海螺水泥、沙 |
| 8 | 砌砖墙体人工费、材料费 | 平方 | 65 | 轻质泡沫砖、海螺水泥、沙、搬运费 |
| 9 | 水泥砂浆批灰人工费、材料费 | 平方 | 130 | 海螺水泥、沙、搬运费 |
| 10 | 外墙涂料人工费、材料费 | 平方 | 65 | 三棵树外墙腻子粉、三棵树外墙涂料 |
| 11 | 内墙涂料人工费、材料费 | 平方 | 65 | 三棵树内墙腻子粉、三棵树内墙涂料 |
| 12 | 铝合金推拉门、窗 | 平方 | 18 | 国标1.2mm铝型材、5厘钢化玻璃 |
| 13 | 楼梯扶手 | 套 | 2 | 不锈钢楼梯扶手 |
| 14 | 水电人工费 | 平方 | 40 | 安装水电 |
| 15 | 水电材料费 | 平方 | 40 | 家友电线6㎡主线、插座线2.5㎡、灯线1.5㎡、日丰线管、水管 |
| 16 | 集成吊顶人工费 | 平方 | 40 |  |
| 17 | 集成吊顶材料费 | 平方 | 40 | （加厚）轻钢龙骨打底、封国标600\*600铝质天花板0.9mm |
| 18 | 整体服务台 | 米 | 10 | 工厂订制整体实木多层板服务台 |
| 19 | 洗手台 | 个 | 1 | 50cm×50cm |
| 20 | 水表 | 个 | 1 |  |
| 21 | 电表 | 个 | 1 | 三厢电表 |
| 22 | 600\*600LED灯 | 盏 | 3 |  |
| 23 | 清理垃圾费 | 项 | 1 |  |